## Schedule
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
|  |  |  | basis variant |  |  |  |  | alternative 1 |  |  |  |  | alternative 2 |  |  |  |  | 19: alternative 3
| Project ID | Name | Followers | duration | cost | technology | quality | risk | duration | cost | technology | quality | risk | duration | cost | technology | quality | risk | 19: duration; 20: cost; 21: technology; 22: quality; 23: risk
| 1 | Design/Entwurf | 3; 4; 5; 6; 7 | 8 | 210 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 320 | -1 | -1 | 0.2 | 5 | 380 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 190; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 2 | Projektmanagement |  | 65 | 400 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 430 | 1 | 1 | 0.2 | 40 | 450 | 2 | 2 | 0.4 | 19: 40; 20: 500; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 3 | Entwicklung Stahlstützen | 8; 9; 10;16 | 7 | 130 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 9; 20: 110; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 4 | Entwicklung Fahrweg | 8; 9; 10; 12 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 140 | -1 | 0 | 0.2 | 4 | 170 | -1 | 0 | 0.4 | 19: 7; 20: 100; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 5 | Entwicklung Fahrzeuge | 8; 9; 10; 13 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 170 | -1 | -1 | 0.2 | 4 | 210 | -1 | -2 | 0.4 | 19: 8; 20: 120; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 6 | Entwicklung Elektrik & Steuerung | 8; 9; 10; 19 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 7; 20: 70; 21: 0; 22: 1; 23: 0.01
| 7 | Herrichtung der Baustelle | 11 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 5; 20: 80; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 8 | Entwicklung Katapult | 20 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 240 | -1 | 0 | 0.2 | 2 | 400 | -1 | 0 | 0.4 | 19: 5; 20: 160; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 9 | Spezifikation Software | 14 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 8; 20: 40; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 10 | Entwicklung Soundsystem | 22 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 300 | 2 | 1 | 0.2 | 6 | 380 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 9; 20: 320; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 11 | Aushub Fundamente | 15 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 6; 20: 220; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 12 | Umbau Fertigung Fahrweg | 17 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 140 | -1 | -1 | 0.2 | 3 | 190 | -1 | -1 | 0.4 | 19: 7; 20: 90; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 13 | Umbau Fertigung Fahrzeuge | 18 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 120 | -2 | -1 | 0.2 | 3 | 160 | -2 | -1 | 0.4 | 19: 8; 20: 80; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 14 | Programmierung Software | 21 | 21 | 270 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 340 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 410 | -1 | 0 | 0.4 | 19: 24; 20: 260; 21: 1; 22: 0; 23: 0.01
| 15 | Fundamente betonieren | 23 | 8 | 380 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 420 | 0 | -1 | 0.2 | 5 | 490 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 360; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 16 | Fertigung Stahlstützen | 24 | 18 | 1100 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 1250 | 0 | -2 | 0.2 | 12 | 1350 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 22; 20: 950; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 17 | Fertigung Fahrweg | 26 | 16 | 900 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 950 | 0 | 0 | 0.2 | 12 | 1000 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 18; 20: 820; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 18 | Fertigung Fahrzeug 1 als Prototyp | 27 | 17 | 280 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 390 | -2 | -1 | 0.2 | 13 | 430 | -3 | -3 | 0.4 | 19: 19; 20: 300; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 19 | Fertigung Elektrikt und Steuerung | 28; 29 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 190 | 0 | -1 | 0.2 | 6 | 220 | 0 | -1 | 0.4 | 19: 10; 20: 150; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 20 | Fertigung Katapult | 29 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 420 | -1 | -1 | 0.2 | 16 | 480 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 22; 20: 350; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 21 | Test Software | 25 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 90 | 0 | -1 | 0.2 | 2 | 130 | 0 | -1 | 0.4 | 19: 6; 20: 70; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 22 | Fertigung Soundsystem | 31 | 15 | 180 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 200 | -2 | -2 | 0.2 | 12 | 270 | -3 | -3 | 0.4 | 19: 17; 20: 200; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 23 | Erstellung Bauten/Station | 32 | 16 | 600 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 690 | 0 | -1 | 0.2 | 11 | 790 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 19; 20: 620; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 24 | Montage Stahlstützen | 26 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 360 | 0 | -1 | 0.2 | 5 | 490 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 300; 21: 0; 22: 1; 23: 0.01
| 25 | Dokumentation Software | 30 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 5; 20: 20; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 26 | Montage Fahrweg | 33; 34 | 14 | 280 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 380 | -1 | -1 | 0.2 | 10 | 470 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 16; 20: 290; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 27 | Montage Fahrzeug 1 - Prototyp | 33; 34 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 90 | 0 | -1 | 0.2 | 7 | 130 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 60; 21: 0; 22: 1; 23: 0.01
| 28 | Montage Elektrik und Steuerung | 33; 34 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 80 | 0 | -1 | 0.4 | 19: 9; 20: 50; 21: 0; 22: 1; 23: 0.01
| 29 | Montage Katapult | 33; 34 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 60 | 0 | -1 | 0.2 | 5 | 110 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 50; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 30 | Installation Software | 33; 34 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 20 | 0 | -1 | 0.2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 4; 20: 30; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 31 | Montage Soundsystem | 33; 34 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 190 | -2 | -1 | 0.2 | 7 | 220 | -3 | -1 | 0.4 | 19: 12; 20: 150; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 32 | Installation Energieversorgung | 33; 34 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 410 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 8; 20: 360; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 33 | Funktionstest A | 35; 36 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 160 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 200 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 5; 20: 120; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 34 | Funktionstest B | 37 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 130 | -1 | -1 | 0.4 | 19: 5; 20: 90; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 35 | Fertigung Fahrzeuge 2 bis 4 | 38 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 6; 20: 220; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 36 | Anpassung nach Test A | 38 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 80 | 0 | -1 | 0.2 | 1 | 110 | 0 | -1 | 0.4 | 19: 4; 20: 70; 21: 1; 22: 2; 23: 0.01
| 37 | Anpassung nach Test B | 38 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 60 | -1 | 0 | 0.2 | 1 | 100 | -1 | 0 | 0.4 | 19: 4; 20: 60; 21: 1; 22: 0; 23: 0.01
| 38 | Volltest / Systemtest | 39; 40; 41; 42; 43 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 4; 20: 100; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 39 | Anpassung Fahrweg | 44 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 90 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 160 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 5; 20: 90; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 40 | Anpassung Fahrzeuge | 44 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 60 | -2 | -1 | 0.2 | 1 | 130 | -3 | -2 | 0.4 | 19: 4; 20: 60; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 41 | Anpassung Software/Steuerung | 44 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 5; 20: 60; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 42 | Systemdokumentation | 44; 45 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 4; 20: 50; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 43 | Grünflächen/Asphalt/Zaun | 46 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 100 | 0 | -1 | 0.2 | 1 | 140 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 5; 20: 60; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 44 | Abnahme TÜV | 46 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.2 | [5 empty] | 19: 3; 20: 30; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 45 | Einweisung und Schulung | 46 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.2 | [5 empty] | 19: 3; 20: 30; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 46 | Abnahme/Übergabe an Auftraggeber |  | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0.2

## Losses
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Index |  | DurationDelta | LossToAdd | Loss |  | TechnologyDelta | LossToAdd | Loss |  | QualityDelta | LossToAdd | Loss
0 |  |  | 150 | -8500 |  |  | 100 | -4920 |  |  | 100 | -4850
1 |  |  | 150 | -8350 |  |  | 100 | -4820 |  |  | 100 | -4750
2 |  |  | 150 | -8200 |  |  | 100 | -4720 |  |  | 100 | -4650
3 |  |  | 150 | -8050 |  |  | 100 | -4620 |  |  | 100 | -4550
4 |  |  | 150 | -7900 |  |  | 100 | -4520 |  |  | 100 | -4450
5 |  |  | 150 | -7750 |  |  | 100 | -4420 |  |  | 100 | -4350
6 |  |  | 150 | -7600 |  |  | 100 | -4320 |  |  | 100 | -4250
7 |  |  | 150 | -7450 |  |  | 100 | -4220 |  |  | 100 | -4150
8 |  |  | 150 | -7300 |  |  | 100 | -4120 |  |  | 100 | -4050
9 |  |  | 150 | -7150 |  |  | 100 | -4020 |  |  | 100 | -3950
10 |  |  | 150 | -7000 |  |  | 100 | -3920 |  |  | 100 | -3850
11 |  |  | 150 | -6850 |  |  | 100 | -3820 |  |  | 100 | -3750
12 |  |  | 150 | -6700 |  |  | 100 | -3720 |  |  | 100 | -3650
13 |  |  | 150 | -6550 |  |  | 100 | -3620 |  |  | 100 | -3550
14 |  |  | 150 | -6400 |  |  | 100 | -3520 |  |  | 100 | -3450
15 |  |  | 150 | -6250 |  |  | 100 | -3420 |  |  | 100 | -3350
16 |  |  | 150 | -6100 |  |  | 100 | -3320 |  |  | 100 | -3250
17 |  |  | 150 | -5950 |  |  | 100 | -3220 |  |  | 100 | -3150
18 |  |  | 150 | -5800 |  |  | 100 | -3120 |  |  | 100 | -3050
19 |  |  | 150 | -5650 |  |  | 100 | -3020 |  |  | 100 | -2950
20 |  |  | 150 | -5500 |  |  | 100 | -2920 |  |  | 100 | -2850
21 |  |  | 150 | -5350 |  |  | 100 | -2820 |  |  | 100 | -2750
22 |  |  | 150 | -5200 |  |  | 100 | -2720 |  |  | 100 | -2650
23 |  |  | 150 | -5050 |  |  | 100 | -2620 |  |  | 100 | -2550
24 |  |  | 150 | -4900 |  |  | 100 | -2520 |  |  | 100 | -2450
25 |  |  | 150 | -4750 |  |  | 100 | -2420 |  |  | 100 | -2350
26 |  |  | 150 | -4600 |  |  | 100 | -2320 |  |  | 100 | -2250
27 |  |  | 150 | -4450 |  |  | 100 | -2220 |  |  | 100 | -2150
28 |  |  | 150 | -4300 |  |  | 100 | -2120 |  |  | 100 | -2050
29 |  |  | 150 | -4150 |  |  | 100 | -2020 |  |  | 100 | -1950
30 |  |  | 150 | -4000 |  |  | 100 | -1920 |  |  | 100 | -1850
31 |  |  | 150 | -3850 |  |  | 100 | -1820 |  |  | 100 | -1750
32 |  |  | 150 | -3700 |  |  | 100 | -1720 |  |  | 100 | -1650
33 |  |  | 150 | -3550 |  |  | 100 | -1620 |  |  | 100 | -1550
34 |  |  | 150 | -3400 |  |  | 100 | -1520 |  |  | 100 | -1450
35 |  |  | 150 | -3250 |  |  | 100 | -1420 |  |  | 100 | -1350
36 |  |  | 150 | -3100 |  |  | 100 | -1320 |  |  | 100 | -1250
37 |  |  | 150 | -2950 |  |  | 100 | -1220 |  |  | 100 | -1150
38 |  |  | 150 | -2800 |  |  | 100 | -1120 |  |  | 100 | -1050
39 |  |  | 150 | -2650 |  |  | 100 | -1020 |  | … | 100 | -950
40 |  |  | 150 | -2500 |  |  | 100 | -920 |  | 12 | 85 | -850
41 |  |  | 150 | -2350 |  | … | 100 | -820 |  | 11 | 85 | -765
42 |  |  | 150 | -2200 |  | 10 | 90 | -720 |  | 10 | 85 | -680
43 |  |  | 150 | -2050 |  | 9 | 90 | -630 |  | 9 | 85 | -595
44 |  | … | 150 | -1900 |  | 8 | 90 | -540 |  | 8 | 70 | -510
45 |  | -7 | 200 | -1750 |  | 7 | 75 | -450 |  | 7 | 70 | -440
46 |  | -6 | 200 | -1550 |  | 6 | 75 | -375 |  | 6 | 70 | -370
47 |  | -5 | 250 | -1350 |  | 5 | 75 | -300 |  | 5 | 60 | -300
48 |  | -4 | 250 | -1100 |  | 4 | 75 | -225 |  | 4 | 60 | -240
49 |  | -3 | 250 | -850 |  | 3 | 50 | -150 |  | 3 | 60 | -180
50 |  | -2 | 300 | -600 |  | 2 | 50 | -100 |  | 2 | 60 | -120
51 |  | -1 | 300 | -300 |  | 1 | 50 | -50 |  | 1 | 60 | -60
52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 |  | 1 | 200 | 200 |  | -1 | 50 | 50 |  | -1 | 60 | 60
54 |  | 2 | 200 | 400 |  | -2 | 50 | 100 |  | -2 | 60 | 120
55 |  | 3 | 200 | 600 |  | -3 | 50 | 150 |  | -3 | 80 | 200
56 |  | 4 | 250 | 850 |  | -4 | 75 | 225 |  | -4 | 80 | 280
57 |  | 5 | 250 | 1100 |  | -5 | 75 | 300 |  | -5 | 80 | 360
58 |  | 6 | 250 | 1350 |  | -6 | 75 | 375 |  | -6 | 90 | 450
59 |  | 7 | 300 | 1650 |  | -7 | 125 | 500 |  | -7 | 90 | 540
60 |  | 8 | 300 | 1950 |  | -8 | 125 | 625 |  | -8 | 90 | 630
61 |  | 9 | 300 | 2250 |  | -9 | 125 | 750 |  | … | 120 | 750
62 |  | 10 | 300 | 2550 |  | -10 | 125 | 875 |  |  | 120 | 870
63 |  | … | 400 | 2950 |  | … | 200 | 1075 |  |  | 120 | 990
64 |  |  | 400 | 3350 |  |  | 200 | 1275 |  |  | 120 | 1110
65 |  |  | 400 | 3750 |  |  | 200 | 1475 |  |  | 120 | 1230
66 |  |  | 400 | 4150 |  |  | 200 | 1675 |  |  | 120 | 1350
67 |  |  | 400 | 4550 |  |  | 200 | 1875 |  |  | 120 | 1470
68 |  |  | 400 | 4950 |  |  | 200 | 2075 |  |  | 120 | 1590
69 |  |  | 400 | 5350 |  |  | 200 | 2275 |  |  | 120 | 1710
70 |  |  | 400 | 5750 |  |  | 200 | 2475 |  |  | 120 | 1830
71 |  |  | 400 | 6150 |  |  | 200 | 2675 |  |  | 120 | 1950
72 |  |  | 400 | 6550 |  |  | 200 | 2875 |  |  | 120 | 2070
73 |  |  | 400 | 6950 |  |  | 200 | 3075 |  |  | 120 | 2190
74 |  |  | 400 | 7350 |  |  | 200 | 3275 |  |  | 120 | 2310
75 |  |  | 400 | 7750 |  |  | 200 | 3475 |  |  | 120 | 2430
76 |  |  | 400 | 8150 |  |  | 200 | 3675 |  |  | 120 | 2550
77 |  |  | 400 | 8550 |  |  | 200 | 3875 |  |  | 120 | 2670
78 |  |  | 400 | 8950 |  |  | 200 | 4075 |  |  | 120 | 2790
79 |  |  | 400 | 9350 |  |  | 200 | 4275 |  |  | 120 | 2910
80 |  |  | 400 | 9750 |  |  | 200 | 4475 |  |  | 120 | 3030
81 |  |  | 400 | 10150 |  |  | 200 | 4675 |  |  | 120 | 3150
82 |  |  | 400 | 10550 |  |  | 200 | 4875 |  |  | 120 | 3270
83 |  |  | 400 | 10950 |  |  | 200 | 5075 |  |  | 120 | 3390
84 |  |  | 400 | 11350 |  |  | 200 | 5275 |  |  | 120 | 3510
85 |  |  | 400 | 11750 |  |  | 200 | 5475 |  |  | 120 | 3630
86 |  |  | 400 | 12150 |  |  | 200 | 5675 |  |  | 120 | 3750
87 |  |  | 400 | 12550 |  |  | 200 | 5875 |  |  | 120 | 3870
88 |  |  | 400 | 12950 |  |  | 200 | 6075 |  |  | 120 | 3990
89 |  |  | 400 | 13350 |  |  | 200 | 6275 |  |  | 120 | 4110
90 |  |  | 400 | 13750 |  |  | 200 | 6475 |  |  | 120 | 4230
91 |  |  | 400 | 14150 |  |  | 200 | 6675 |  |  | 120 | 4350
92 |  |  | 400 | 14550 |  |  | 200 | 6875 |  |  | 120 | 4470
93 |  |  | 400 | 14950 |  |  | 200 | 7075 |  |  | 120 | 4590
94 |  |  | 400 | 15350 |  |  | 200 | 7275 |  |  | 120 | 4710
95 |  |  | 400 | 15750 |  |  | 200 | 7475 |  |  | 120 | 4830
96 |  |  | 400 | 16150 |  |  | 200 | 7675 |  |  | 120 | 4950
97 |  |  | 400 | 16550 |  |  | 200 | 7875 |  |  | 120 | 5070
98 |  |  | 400 | 16950 |  |  | 200 | 8075 |  |  | 120 | 5190
99 |  |  | 400 | 17350 |  |  | 200 | 8275 |  |  | 120 | 5310
100 |  |  | 400 | 17750 |  |  | 200 | 8475 |  |  | 120 | 5430
101 |  |  | 400 | 18150 |  |  | 200 | 8675 |  |  | 120 | 5550
102 |  |  | 400 | 18550 |  |  | 200 | 8875 |  |  | 120 | 5670
103 |  |  | 400 | 18950 |  |  | 200 | 9075 |  |  | 120 | 5790
104 |  |  | 400 | 19350 |  |  | 200 | 9275 |  |  | 120 | 5910
105 |  |  | 400 | 19750 |  |  | 200 | 9475 |  |  | 120 | 6030
106 |  |  | 400 | 20150 |  |  | 200 | 9675 |  |  | 120 | 6150
107 |  |  | 400 | 20550 |  |  | 200 | 9875 |  |  | 120 | 6270
108 |  |  | 400 | 20950 |  |  | 200 | 10075 |  |  | 120 | 6390
109 |  |  | 400 | 21350 |  |  | 200 | 10275 |  |  | 120 | 6510
110 |  |  | 400 | 21750 |  |  | 200 | 10475 |  |  | 120 | 6630
111 |  |  | 400 | 22150 |  |  | 200 | 10675 |  |  | 120 | 6750
112 |  |  | 400 | 22550 |  |  | 200 | 10875 |  |  | 120 | 6870
113 |  |  | 400 | 22950 |  |  | 200 | 11075 |  |  | 120 | 6990
114 |  |  | 400 | 23350 |  |  | 200 | 11275 |  |  | 120 | 7110
115 |  |  | 400 | 23750 |  |  | 200 | 11475 |  |  | 120 | 7230
116 |  |  | 400 | 24150 |  |  | 200 | 11675 |  |  | 120 | 7350
117 |  |  | 400 | 24550 |  |  | 200 | 11875 |  |  | 120 | 7470
118 |  |  | 400 | 24950 |  |  | 200 | 12075 |  |  | 120 | 7590
119 |  |  | 400 | 25350 |  |  | 200 | 12275 |  |  | 120 | 7710
120 |  |  | 400 | 25750 |  |  | 200 | 12475 |  |  | 120 | 7830
121 |  |  | 400 | 26150 |  |  | 200 | 12675 |  |  | 120 | 7950
122 |  |  | 400 | 26550 |  |  | 200 | 12875 |  |  | 120 | 8070
123 |  |  | 400 | 26950 |  |  | 200 | 13075 |  |  | 120 | 8190
124 |  |  | 400 | 27350 |  |  | 200 | 13275 |  |  | 120 | 8310
125 |  |  | 400 | 27750 |  |  | 200 | 13475 |  |  | 120 | 8430
126 |  |  | 400 | 28150 |  |  | 200 | 13675 |  |  | 120 | 8550
127 |  |  | 400 | 28550 |  |  | 200 | 13875 |  |  | 120 | 8670
128 |  |  | 400 | 28950 |  |  | 200 | 14075 |  |  | 120 | 8790
129 |  |  | 400 | 29350 |  |  | 200 | 14275 |  |  | 120 | 8910
130 |  |  | 400 | 29750 |  |  | 200 | 14475 |  |  | 120 | 9030
131 |  |  | 400 | 30150 |  |  | 200 | 14675 |  |  | 120 | 9150
132 |  |  | 400 | 30550 |  |  | 200 | 14875 |  |  | 120 | 9270
133 |  |  | 400 | 30950 |  |  | 200 | 15075 |  |  | 120 | 9390
134 |  |  | 400 | 31350 |  |  | 200 | 15275 |  |  | 120 | 9510