## Schedule
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
|  |  |  | basis variant |  |  |  |  | alternative 1 |  |  |  |  | alternative 2 |  |  |  |  | 19: alternative 3
| Project ID | Name | Followers | duration | cost | technology | quality | risk | duration | cost | technology | quality | risk | duration | cost | technology | quality | risk | 19: duration; 20: cost; 21: technology; 22: quality; 23: risk
| 1 | Design/Entwurf | 3; 4; 5; 6; 7 | 8 | 210 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 320 | -1 | -1 | 0.2 | 5 | 380 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 190; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 2 | Projektmanagement |  | 65 | 400 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 430 | 1 | 1 | 0.2 | 40 | 450 | 2 | 2 | 0.4 | 19: 40; 20: 500; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 3 | Entwicklung Stahlstützen | 8; 9; 10;16 | 7 | 130 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 9; 20: 110; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 4 | Entwicklung Fahrweg | 8; 9; 10; 12 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 140 | -1 | 0 | 0.2 | 4 | 170 | -1 | 0 | 0.4 | 19: 7; 20: 100; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 5 | Entwicklung Fahrzeuge | 8; 9; 10; 13 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 170 | -1 | -1 | 0.2 | 4 | 210 | -1 | -2 | 0.4 | 19: 8; 20: 120; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 6 | Entwicklung Elektrik & Steuerung | 8; 9; 10; 19 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 7; 20: 70; 21: 0; 22: 1; 23: 0.01
| 7 | Herrichtung der Baustelle | 11 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 5; 20: 80; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 8 | Entwicklung Katapult | 20 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 240 | -1 | 0 | 0.2 | 2 | 400 | -1 | 0 | 0.4 | 19: 5; 20: 160; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 9 | Spezifikation Software | 14 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 8; 20: 40; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 10 | Entwicklung Soundsystem | 22 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 300 | 2 | 1 | 0.2 | 6 | 380 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 9; 20: 320; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 11 | Aushub Fundamente | 15 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 6; 20: 220; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 12 | Umbau Fertigung Fahrweg | 17 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 140 | -1 | -1 | 0.2 | 3 | 190 | -1 | -1 | 0.4 | 19: 7; 20: 90; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 13 | Umbau Fertigung Fahrzeuge | 18 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 120 | -2 | -1 | 0.2 | 3 | 160 | -2 | -1 | 0.4 | 19: 8; 20: 80; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 14 | Programmierung Software | 21 | 21 | 270 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 340 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 410 | -1 | 0 | 0.4 | 19: 24; 20: 260; 21: 1; 22: 0; 23: 0.01
| 15 | Fundamente betonieren | 23 | 8 | 380 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 420 | 0 | -1 | 0.2 | 5 | 490 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 360; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 16 | Fertigung Stahlstützen | 24 | 18 | 1100 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 1250 | 0 | -2 | 0.2 | 12 | 1350 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 22; 20: 950; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 17 | Fertigung Fahrweg | 26 | 16 | 900 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 950 | 0 | 0 | 0.2 | 12 | 1000 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 18; 20: 820; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 18 | Fertigung Fahrzeug 1 als Prototyp | 27 | 17 | 280 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 390 | -2 | -1 | 0.2 | 13 | 430 | -3 | -3 | 0.4 | 19: 19; 20: 300; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 19 | Fertigung Elektrikt und Steuerung | 28; 29 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 190 | 0 | -1 | 0.2 | 6 | 220 | 0 | -1 | 0.4 | 19: 10; 20: 150; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 20 | Fertigung Katapult | 29 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 420 | -1 | -1 | 0.2 | 16 | 480 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 22; 20: 350; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 21 | Test Software | 25 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 90 | 0 | -1 | 0.2 | 2 | 130 | 0 | -1 | 0.4 | 19: 6; 20: 70; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 22 | Fertigung Soundsystem | 31 | 15 | 180 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 200 | -2 | -2 | 0.2 | 12 | 270 | -3 | -3 | 0.4 | 19: 17; 20: 200; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 23 | Erstellung Bauten/Station | 32 | 16 | 600 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 690 | 0 | -1 | 0.2 | 11 | 790 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 19; 20: 620; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 24 | Montage Stahlstützen | 26 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 360 | 0 | -1 | 0.2 | 5 | 490 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 300; 21: 0; 22: 1; 23: 0.01
| 25 | Dokumentation Software | 30 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 5; 20: 20; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 26 | Montage Fahrweg | 33; 34 | 14 | 280 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 380 | -1 | -1 | 0.2 | 10 | 470 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 16; 20: 290; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 27 | Montage Fahrzeug 1 - Prototyp | 33; 34 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 90 | 0 | -1 | 0.2 | 7 | 130 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 60; 21: 0; 22: 1; 23: 0.01
| 28 | Montage Elektrik und Steuerung | 33; 34 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 80 | 0 | -1 | 0.4 | 19: 9; 20: 50; 21: 0; 22: 1; 23: 0.01
| 29 | Montage Katapult | 33; 34 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 60 | 0 | -1 | 0.2 | 5 | 110 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 10; 20: 50; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 30 | Installation Software | 33; 34 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 20 | 0 | -1 | 0.2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 4; 20: 30; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 31 | Montage Soundsystem | 33; 34 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 190 | -2 | -1 | 0.2 | 7 | 220 | -3 | -1 | 0.4 | 19: 12; 20: 150; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 32 | Installation Energieversorgung | 33; 34 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 410 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 8; 20: 360; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 33 | Funktionstest A | 35; 36 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 160 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 200 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 5; 20: 120; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 34 | Funktionstest B | 37 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 130 | -1 | -1 | 0.4 | 19: 5; 20: 90; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 35 | Fertigung Fahrzeuge 2 bis 4 | 38 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 6; 20: 220; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 36 | Anpassung nach Test A | 38 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 80 | 0 | -1 | 0.2 | 1 | 110 | 0 | -1 | 0.4 | 19: 4; 20: 70; 21: 1; 22: 2; 23: 0.01
| 37 | Anpassung nach Test B | 38 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 60 | -1 | 0 | 0.2 | 1 | 100 | -1 | 0 | 0.4 | 19: 4; 20: 60; 21: 1; 22: 0; 23: 0.01
| 38 | Volltest / Systemtest | 39; 40; 41; 42; 43 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 4; 20: 100; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 39 | Anpassung Fahrweg | 44 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 90 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 160 | -2 | -2 | 0.4 | 19: 5; 20: 90; 21: 2; 22: 2; 23: 0.01
| 40 | Anpassung Fahrzeuge | 44 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 60 | -2 | -1 | 0.2 | 1 | 130 | -3 | -2 | 0.4 | 19: 4; 20: 60; 21: 2; 22: 1; 23: 0.01
| 41 | Anpassung Software/Steuerung | 44 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 5; 20: 60; 21: 1; 22: 1; 23: 0.01
| 42 | Systemdokumentation | 44; 45 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.4 | 19: 4; 20: 50; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 43 | Grünflächen/Asphalt/Zaun | 46 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 100 | 0 | -1 | 0.2 | 1 | 140 | 0 | -2 | 0.4 | 19: 5; 20: 60; 21: 0; 22: 2; 23: 0.01
| 44 | Abnahme TÜV | 46 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.2 | [5 empty] | 19: 3; 20: 30; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 45 | Einweisung und Schulung | 46 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.2 | [5 empty] | 19: 3; 20: 30; 21: 0; 22: 0; 23: 0.01
| 46 | Abnahme/Übergabe an Auftraggeber |  | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0.2

## Losses
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Index |  | DurationDelta | LossToAdd | Loss |  | TechnologyDelta | LossToAdd | Loss |  | QualityDelta | LossToAdd | Loss
0 |  |  | 150 | -8500 |  | 52 | 100 | -4920 |  | 52 | 100 | -4850
1 |  |  | 150 | -8350 |  | 51 | 100 | -4820 |  | 51 | 100 | -4750
2 |  |  | 150 | -8200 |  | 50 | 100 | -4720 |  | 50 | 100 | -4650
3 |  |  | 150 | -8050 |  | 49 | 100 | -4620 |  | 49 | 100 | -4550
4 |  |  | 150 | -7900 |  | 48 | 100 | -4520 |  | 48 | 100 | -4450
5 |  |  | 150 | -7750 |  | 47 | 100 | -4420 |  | 47 | 100 | -4350
6 |  |  | 150 | -7600 |  | 46 | 100 | -4320 |  | 46 | 100 | -4250
7 |  |  | 150 | -7450 |  | 45 | 100 | -4220 |  | 45 | 100 | -4150
8 |  |  | 150 | -7300 |  | 44 | 100 | -4120 |  | 44 | 100 | -4050
9 |  |  | 150 | -7150 |  | 43 | 100 | -4020 |  | 43 | 100 | -3950
10 |  |  | 150 | -7000 |  | 42 | 100 | -3920 |  | 42 | 100 | -3850
11 |  |  | 150 | -6850 |  | 41 | 100 | -3820 |  | 41 | 100 | -3750
12 |  |  | 150 | -6700 |  | 40 | 100 | -3720 |  | 40 | 100 | -3650
13 |  |  | 150 | -6550 |  | 39 | 100 | -3620 |  | 39 | 100 | -3550
14 |  |  | 150 | -6400 |  | 38 | 100 | -3520 |  | 38 | 100 | -3450
15 |  |  | 150 | -6250 |  | 37 | 100 | -3420 |  | 37 | 100 | -3350
16 |  |  | 150 | -6100 |  | 36 | 100 | -3320 |  | 36 | 100 | -3250
17 |  |  | 150 | -5950 |  | 35 | 100 | -3220 |  | 35 | 100 | -3150
18 |  |  | 150 | -5800 |  | 34 | 100 | -3120 |  | 34 | 100 | -3050
19 |  |  | 150 | -5650 |  | 33 | 100 | -3020 |  | 33 | 100 | -2950
20 |  |  | 150 | -5500 |  | 32 | 100 | -2920 |  | 32 | 100 | -2850
21 |  |  | 150 | -5350 |  | 31 | 100 | -2820 |  | 31 | 100 | -2750
22 |  |  | 150 | -5200 |  | 30 | 100 | -2720 |  | 30 | 100 | -2650
23 |  |  | 150 | -5050 |  | 29 | 100 | -2620 |  | 29 | 100 | -2550
24 |  |  | 150 | -4900 |  | 28 | 100 | -2520 |  | 28 | 100 | -2450
25 |  |  | 150 | -4750 |  | 27 | 100 | -2420 |  | 27 | 100 | -2350
26 |  |  | 150 | -4600 |  | 26 | 100 | -2320 |  | 26 | 100 | -2250
27 |  |  | 150 | -4450 |  | 25 | 100 | -2220 |  | 25 | 100 | -2150
28 |  |  | 150 | -4300 |  | 24 | 100 | -2120 |  | 24 | 100 | -2050
29 |  |  | 150 | -4150 |  | 23 | 100 | -2020 |  | 23 | 100 | -1950
30 |  |  | 150 | -4000 |  | 22 | 100 | -1920 |  | 22 | 100 | -1850
31 |  |  | 150 | -3850 |  | 21 | 100 | -1820 |  | 21 | 100 | -1750
32 |  |  | 150 | -3700 |  | 20 | 100 | -1720 |  | 20 | 100 | -1650
33 |  |  | 150 | -3550 |  | 19 | 100 | -1620 |  | 19 | 100 | -1550
34 |  |  | 150 | -3400 |  | 18 | 100 | -1520 |  | 18 | 100 | -1450
35 |  |  | 150 | -3250 |  | 17 | 100 | -1420 |  | 17 | 100 | -1350
36 |  |  | 150 | -3100 |  | 16 | 100 | -1320 |  | 16 | 100 | -1250
37 |  |  | 150 | -2950 |  | 15 | 100 | -1220 |  | 15 | 100 | -1150
38 |  |  | 150 | -2800 |  | 14 | 100 | -1120 |  | 14 | 100 | -1050
39 |  |  | 150 | -2650 |  | 13 | 100 | -1020 |  | 13 | 100 | -950
40 |  |  | 150 | -2500 |  | 12 | 100 | -920 |  | 12 | 85 | -850
41 |  |  | 150 | -2350 |  | 11 | 100 | -820 |  | 11 | 85 | -765
42 |  |  | 150 | -2200 |  | 10 | 90 | -720 |  | 10 | 85 | -680
43 |  |  | 150 | -2050 |  | 9 | 90 | -630 |  | 9 | 85 | -595
44 |  | … | 150 | -1900 |  | 8 | 90 | -540 |  | 8 | 70 | -510 |  | duration points | boni per additional point
45 |  | -7 | 200 | -1750 |  | 7 | 75 | -450 |  | 7 | 70 | -440 |  | >7 | 150
46 |  | -6 | 200 | -1550 |  | 6 | 75 | -375 |  | 6 | 70 | -370 |  | 6 to 7 | 200
47 |  | -5 | 250 | -1350 |  | 5 | 75 | -300 |  | 5 | 60 | -300 |  | 3 to 5 | 250
48 |  | -4 | 250 | -1100 |  | 4 | 75 | -225 |  | 4 | 60 | -240 |  | 1-2 | 300
49 |  | -3 | 250 | -850 |  | 3 | 50 | -150 |  | 3 | 60 | -180
50 |  | -2 | 300 | -600 |  | 2 | 50 | -100 |  | 2 | 60 | -120
51 |  | -1 | 300 | -300 |  | 1 | 50 | -50 |  | 1 | 60 | -60
52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 |  | 1 | 200 | 200 |  | -1 | 50 | 50 |  | -1 | 60 | 60
54 |  | 2 | 200 | 400 |  | -2 | 50 | 100 |  | -2 | 60 | 120
55 |  | 3 | 200 | 600 |  | -3 | 50 | 150 |  | -3 | 80 | 200
56 |  | 4 | 250 | 850 |  | -4 | 75 | 225 |  | -4 | 80 | 280
57 |  | 5 | 250 | 1100 |  | -5 | 75 | 300 |  | -5 | 80 | 360
58 |  | 6 | 250 | 1350 |  | -6 | 75 | 375 |  | -6 | 90 | 450
59 |  | 7 | 300 | 1650 |  | -7 | 125 | 500 |  | -7 | 90 | 540
60 |  | 8 | 300 | 1950 |  | -8 | 125 | 625 |  | -8 | 90 | 630
61 |  | 9 | 300 | 2250 |  | -9 | 125 | 750 |  | -9 | 120 | 750
62 |  | 10 | 300 | 2550 |  | -10 | 125 | 875 |  | -10 | 120 | 870
63 |  | … | 400 | 2950 |  | -11 | 200 | 1075 |  | -11 | 120 | 990
64 |  |  | 400 | 3350 |  | -12 | 200 | 1275 |  | -12 | 120 | 1110
65 |  |  | 400 | 3750 |  | -13 | 200 | 1475 |  | -13 | 120 | 1230
66 |  |  | 400 | 4150 |  | -14 | 200 | 1675 |  | -14 | 120 | 1350
67 |  |  | 400 | 4550 |  | -15 | 200 | 1875 |  | -15 | 120 | 1470
68 |  |  | 400 | 4950 |  | -16 | 200 | 2075 |  | -16 | 120 | 1590
69 |  |  | 400 | 5350 |  | -17 | 200 | 2275 |  | -17 | 120 | 1710
70 |  |  | 400 | 5750 |  | -18 | 200 | 2475 |  | -18 | 120 | 1830
71 |  |  | 400 | 6150 |  | -19 | 200 | 2675 |  | -19 | 120 | 1950
72 |  |  | 400 | 6550 |  | -20 | 200 | 2875 |  | -20 | 120 | 2070
73 |  |  | 400 | 6950 |  | -21 | 200 | 3075 |  | -21 | 120 | 2190
74 |  |  | 400 | 7350 |  | -22 | 200 | 3275 |  | -22 | 120 | 2310
75 |  |  | 400 | 7750 |  | -23 | 200 | 3475 |  | -23 | 120 | 2430
76 |  |  | 400 | 8150 |  | -24 | 200 | 3675 |  | -24 | 120 | 2550
77 |  |  | 400 | 8550 |  | -25 | 200 | 3875 |  | -25 | 120 | 2670
78 |  |  | 400 | 8950 |  | -26 | 200 | 4075 |  | -26 | 120 | 2790
79 |  |  | 400 | 9350 |  | -27 | 200 | 4275 |  | -27 | 120 | 2910
80 |  |  | 400 | 9750 |  | -28 | 200 | 4475 |  | -28 | 120 | 3030
81 |  |  | 400 | 10150 |  | -29 | 200 | 4675 |  | -29 | 120 | 3150
82 |  |  | 400 | 10550 |  | -30 | 200 | 4875 |  | -30 | 120 | 3270
83 |  |  | 400 | 10950 |  | -31 | 200 | 5075 |  | -31 | 120 | 3390
84 |  |  | 400 | 11350 |  | -32 | 200 | 5275 |  | -32 | 120 | 3510
85 |  |  | 400 | 11750 |  | -33 | 200 | 5475 |  | -33 | 120 | 3630
86 |  |  | 400 | 12150 |  | -34 | 200 | 5675 |  | -34 | 120 | 3750
87 |  |  | 400 | 12550 |  | -35 | 200 | 5875 |  | -35 | 120 | 3870
88 |  |  | 400 | 12950 |  | -36 | 200 | 6075 |  | -36 | 120 | 3990
89 |  |  | 400 | 13350 |  | -37 | 200 | 6275 |  | -37 | 120 | 4110
90 |  |  | 400 | 13750 |  | -38 | 200 | 6475 |  | -38 | 120 | 4230
91 |  |  | 400 | 14150 |  | -39 | 200 | 6675 |  | -39 | 120 | 4350
92 |  |  | 400 | 14550 |  | -40 | 200 | 6875 |  | -40 | 120 | 4470
93 |  |  | 400 | 14950 |  | -41 | 200 | 7075 |  | -41 | 120 | 4590
94 |  |  | 400 | 15350 |  | -42 | 200 | 7275 |  | -42 | 120 | 4710
95 |  |  | 400 | 15750 |  | -43 | 200 | 7475 |  | -43 | 120 | 4830
96 |  |  | 400 | 16150 |  | -44 | 200 | 7675 |  | -44 | 120 | 4950
97 |  |  | 400 | 16550 |  | -45 | 200 | 7875 |  | -45 | 120 | 5070
98 |  |  | 400 | 16950 |  | -46 | 200 | 8075 |  | -46 | 120 | 5190
99 |  |  | 400 | 17350 |  | -47 | 200 | 8275 |  | -47 | 120 | 5310
100 |  |  | 400 | 17750 |  | -48 | 200 | 8475 |  | -48 | 120 | 5430
101 |  |  | 400 | 18150 |  | -49 | 200 | 8675 |  | -49 | 120 | 5550
102 |  |  | 400 | 18550 |  | -50 | 200 | 8875 |  | -50 | 120 | 5670
103 |  |  | 400 | 18950 |  | -51 | 200 | 9075 |  | -51 | 120 | 5790
104 |  |  | 400 | 19350 |  | -52 | 200 | 9275 |  | -52 | 120 | 5910
105 |  |  | 400 | 19750 |  | -53 | 200 | 9475 |  | -53 | 120 | 6030
106 |  |  | 400 | 20150 |  | -54 | 200 | 9675 |  | -54 | 120 | 6150
107 |  |  | 400 | 20550 |  | -55 | 200 | 9875 |  | -55 | 120 | 6270
108 |  |  | 400 | 20950 |  | -56 | 200 | 10075 |  | -56 | 120 | 6390
109 |  |  | 400 | 21350 |  | -57 | 200 | 10275 |  | -57 | 120 | 6510
110 |  |  | 400 | 21750 |  | -58 | 200 | 10475 |  | -58 | 120 | 6630
111 |  |  | 400 | 22150 |  | -59 | 200 | 10675 |  | -59 | 120 | 6750
112 |  |  | 400 | 22550 |  | -60 | 200 | 10875 |  | -60 | 120 | 6870
113 |  |  | 400 | 22950 |  | -61 | 200 | 11075 |  | -61 | 120 | 6990
114 |  |  | 400 | 23350 |  | -62 | 200 | 11275 |  | -62 | 120 | 7110
115 |  |  | 400 | 23750 |  | -63 | 200 | 11475 |  | -63 | 120 | 7230
116 |  |  | 400 | 24150 |  | -64 | 200 | 11675 |  | -64 | 120 | 7350
117 |  |  | 400 | 24550 |  | -65 | 200 | 11875 |  |  | 120 | 7470
118 |  |  | 400 | 24950 |  | -66 | 200 | 12075 |  |  | 120 | 7590
119 |  |  | 400 | 25350 |  | -67 | 200 | 12275 |  |  | 120 | 7710
120 |  |  | 400 | 25750 |  |  | 200 | 12475 |  |  | 120 | 7830
121 |  |  | 400 | 26150 |  |  | 200 | 12675 |  |  | 120 | 7950
122 |  |  | 400 | 26550 |  |  | 200 | 12875 |  |  | 120 | 8070
123 |  |  | 400 | 26950 |  |  | 200 | 13075 |  |  | 120 | 8190
124 |  |  | 400 | 27350 |  |  | 200 | 13275 |  |  | 120 | 8310
125 |  |  | 400 | 27750 |  |  | 200 | 13475 |  |  | 120 | 8430
126 |  |  | 400 | 28150 |  |  | 200 | 13675 |  |  | 120 | 8550
127 |  |  | 400 | 28550 |  |  | 200 | 13875 |  |  | 120 | 8670
128 |  |  | 400 | 28950 |  |  | 200 | 14075 |  |  | 120 | 8790
129 |  |  | 400 | 29350 |  |  | 200 | 14275 |  |  | 120 | 8910
130 |  |  | 400 | 29750 |  |  | 200 | 14475 |  |  | 120 | 9030
131 |  |  | 400 | 30150 |  |  | 200 | 14675 |  |  | 120 | 9150
132 |  |  | 400 | 30550 |  |  | 200 | 14875 |  |  | 120 | 9270
133 |  |  | 400 | 30950 |  |  | 200 | 15075 |  |  | 120 | 9390
134 |  |  | 400 | 31350 |  |  | 200 | 15275 |  |  | 120 | 9510

## graphs
duration | bonus(duration) | technology index | bonus (technology) | quality index | bonus (quality) | \begin{figure}[H]
50 | 2950 | 50 | 4720 | 50 | 4650 | \centering
51 | 2800 | 49 | 4620 | 49 | 4550 | \includegraphics[scale=1.0]{project_pictures/TopSimRollerCoaster_loss_duration}
52 | 2650 | 48 | 4520 | 48 | 4450 | \caption{{TopSim roller coaster project bonus dependant on duration}
53 | 2500 | 47 | 4420 | 47 | 4350 | \label{fig:project_topsim_loss_duration}
54 | 2350 | 46 | 4320 | 46 | 4250 | \end{figure}
55 | 2200 | 45 | 4220 | 45 | 4150
56 | 2050 | 44 | 4120 | 44 | 4050 | \begin{figure}[H]
57 | 1900 | 43 | 4020 | 43 | 3950 | \centering
58 | 1750 | 42 | 3920 | 42 | 3850 | \includegraphics[scale=1.0]{project_pictures/TopSimRollerCoaster_loss_}
59 | 1550 | 41 | 3820 | 41 | 3750 | \caption{{TopSim roller coaster project bonus dependant on }
60 | 1350 | 40 | 3720 | 40 | 3650 | \label{fig:project_topsim_loss_}
61 | 1100 | 39 | 3620 | 39 | 3550 | \end{figure}
62 | 850 | 38 | 3520 | 38 | 3450
63 | 600 | 37 | 3420 | 37 | 3350 | \begin{figure}[H]
64 | 300 | 36 | 3320 | 36 | 3250 | \centering
65 | 0 | 35 | 3220 | 35 | 3150 | \includegraphics[scale=1.0]{project_pictures/TopSimRollerCoaster_loss_}
66 | -200 | 34 | 3120 | 34 | 3050 | \caption{{TopSim roller coaster project bonus dependant on }
67 | -400 | 33 | 3020 | 33 | 2950 | \label{fig:project_topsim_loss_}
68 | -600 | 32 | 2920 | 32 | 2850 | \end{figure}
69 | -850 | 31 | 2820 | 31 | 2750
70 | -1100 | 30 | 2720 | 30 | 2650
71 | -1350 | 29 | 2620 | 29 | 2550
72 | -1650 | 28 | 2520 | 28 | 2450
73 | -1950 | 27 | 2420 | 27 | 2350
74 | -2250 | 26 | 2320 | 26 | 2250
75 | -2550 | 25 | 2220 | 25 | 2150
| -2950 | 24 | 2120 | 24 | 2050
| -3350 | 23 | 2020 | 23 | 1950
| -3750 | 22 | 1920 | 22 | 1850
| -4150 | 21 | 1820 | 21 | 1750
76 | -4550 | 20 | 1720 | 20 | 1650
77 | -4950 | 19 | 1620 | 19 | 1550
78 | -5350 | 18 | 1520 | 18 | 1450
79 | -5750 | 17 | 1420 | 17 | 1350
80 | -6150 | 16 | 1320 | 16 | 1250
81 | -6550 | 15 | 1220 | 15 | 1150
82 | -6950 | 14 | 1120 | 14 | 1050
83 | -7350 | 13 | 1020 | 13 | 950
84 | -7750 | 12 | 920 | 12 | 850
85 | -8150 | 11 | 820 | 11 | 765
86 | -8550 | 10 | 720 | 10 | 680
87 | -8950 | 9 | 630 | 9 | 595
88 | -9350 | 8 | 540 | 8 | 510
89 | -9750 | 7 | 450 | 7 | 440
90 | -10150 | 6 | 375 | 6 | 370
91 | -10550 | 5 | 300 | 5 | 300
92 | -10950 | 4 | 225 | 4 | 240
93 | -11350 | 3 | 150 | 3 | 180
94 | -11750 | 2 | 100 | 2 | 120
95 | -12150 | 1 | 50 | 1 | 60
96 | -12550 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | -12950 | -1 | -50 | -1 | -60
98 | -13350 | -2 | -100 | -2 | -120
| -13750 | -3 | -150 | -3 | -200
| -14150 | -4 | -225 | -4 | -280
| -14550 | -5 | -300 | -5 | -360
| -14950 | -6 | -375 | -6 | -450
| -15350 | -7 | -500 | -7 | -540
| -15750 | -8 | -625 | -8 | -630
| -16150 | -9 | -750 | -9 | -750
| -16550 | -10 | -875 | -10 | -870
| -16950 | -11 | -1075 | -11 | -990
| -17350 | -12 | -1275 | -12 | -1110
| -17750 | -13 | -1475 | -13 | -1230
| -18150 | -14 | -1675 | -14 | -1350
| -18550 | -15 | -1875 | -15 | -1470
| -18950 | -16 | -2075 | -16 | -1590
| -19350 | -17 | -2275 | -17 | -1710
| -19750 | -18 | -2475 | -18 | -1830
| -20150 | -19 | -2675 | -19 | -1950
| -20550 | -20 | -2875 | -20 | -2070
| -20950 | -21 | -3075 | -21 | -2190
| -21350 | -22 | -3275 | -22 | -2310
| -21750 | -23 | -3475 | -23 | -2430
| -22150 | -24 | -3675 | -24 | -2550
| -22550 | -25 | -3875 | -25 | -2670
| -22950 | -26 | -4075 | -26 | -2790
| -23350 | -27 | -4275 | -27 | -2910
| -23750 | -28 | -4475 | -28 | -3030
| -24150 | -29 | -4675 | -29 | -3150
| -24550 | -30 | -4875 | -30 | -3270
| -24950 | -31 | -5075 | -31 | -3390
| -25350 | -32 | -5275 | -32 | -3510
| -25750 | -33 | -5475 | -33 | -3630
| -26150 | -34 | -5675 | -34 | -3750
| -26550 | -35 | -5875 | -35 | -3870
| -26950 | -36 | -6075 | -36 | -3990
| -27350 | -37 | -6275 | -37 | -4110
| -27750 | -38 | -6475 | -38 | -4230
| -28150 | -39 | -6675 | -39 | -4350
| -28550 | -40 | -6875 | -40 | -4470
| -28950 | -41 | -7075 | -41 | -4590
| -29350 | -42 | -7275 | -42 | -4710
| -29750 | -43 | -7475 | -43 | -4830
| -30150 | -44 | -7675 | -44 | -4950
| -30550 | -45 | -7875 | -45 | -5070
| -30950 | -46 | -8075 | -46 | -5190
| -31350 | -47 | -8275 | -47 | -5310
| 0 | -48 | -8475
| 0 | -49 | -8675
| 0 | -50 | -8875
| 0 | -51 | -9075
| 0 | -52 | -9275
| 0 | -53 | -9475
| 0 | -54 | -9675
| 0 | -55 | -9875
| 0 | -56 | -10075
| 0 | -57 | -10275
| 0 | -58 | -10475
| 0 | -59 | -10675
| 0 | -60 | -10875
| 0 | -61 | -11075
| 0 | -62 | -11275
| 0 | -63 | -11475
| 0 | -64 | -11675
| 0 | -65 | -11875
| 0 | -66 | -12075
| 0 | -67 | -12275
| 0 | 0 | -12475
| 0 | 0 | -12675
| 0 | 0 | -12875
| 0 | 0 | -13075
| 0 | 0 | -13275
| 0 | 0 | -13475
| 0 | 0 | -13675
| 0 | 0 | -13875
| 0 | 0 | -14075
| 0 | 0 | -14275
| 0 | 0 | -14475
| 0 | 0 | -14675
| 0 | 0 | -14875
| 0 | 0 | -15075
| 0 | 0 | -15275
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0